

Администрация Кузнечнинского городского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» августа 2025 года № 173

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации от 25.10.2023 года №480 |

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком и методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 03.12.2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (в редакции постановления от 19.12.2022 года №296), Уставом Кузнечнинского городского поселения, администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение, утвержденное Постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области от 25.10.2023 года №480, таблицы №1, №2, №3, №4, №5 и №6 читать в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации [www.kuznechnoe.lenobl.ru](http://www.kuznechnoe.lenobl.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации С.Н.Семенова

Согласовано:

Семенова С.Н.

Беляева О.П.

Разослано: дело-2, бух.адм-1, специалисты-2.

Таблица 1

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 -2030 гг |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  - Комитет по ЖКХ Администрации ЛО  - Комитет по строительству Администрации ЛО |
| Цель муниципальной программы | Содействие созданию комфортных условий проживания граждан Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение качества среды проживания граждан;  - Обеспечение сохранности жилого фонда, повышение эффективности эксплуатации жилого фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;  - Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение индекса качества городской среды, 1 единица;  - Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда, по 1 единице ежегодно;  - Расселение и снос многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, 5 ед. |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и  Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |
| \*Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 210 201,71 тыс.руб., в том числе:  на 2022 г. – 69532,9 тыс. руб.,  на 2023 г. – 16206,7 тыс.руб.,  на 2024 г. – 105560,0 тыс.руб.,  на 2025 г. – 7056,0 тыс.руб.,  на 2026 г. – 11 802,81 тыс.руб.  на 2027 г. – 43,3 тыс.руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

\*Финансовое обеспечение программы предусматривается по фактическому выделению средств с учетом всех уровней бюджета.

Таблица 2

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | | | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Показатель 1, единица измерения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | плановое значение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| фактическое значение | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Плановое значение | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2, единица измерения | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда, ед. | плановое значение | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |
| фактическое значение | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3, единица измерения | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество расселенных помещений, ед. | плановое значение | 19 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |
| фактическое значение | 19 | 4 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4, единица измерения | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Количество снесенных домов, ед. | плановое значение | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |
| фактическое значение | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | летний период  2022 года | сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | соглашение |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Летний период  2026 года | Сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | соглашение |
| 3 | Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда | ед. | в течение года | сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | отсутствуют |
| 4 | Количество расселенных помещений | ед. | 2022-2024 годы | статистические данные | ежеквартально | ведущий специалист администрации по социальной политике | соглашение |
| 5 | Количество снесенных домов | ед. | 2023-2025 годы | сметный расчет | ежеквартально | заместитель главы администрации | отсутствуют |

Таблица 4

**Расходы**

**на реализацию муниципальной программы**

**«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | |  |
|  | Всего: | 210 201,71 | 69532,9 | 16206,7 | 105560,0 | 7056,0 | 11 761,21 | 43,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 190 179,89 | 61647,5 | 14925,7 | 102080,7 | 0 | 11 525,99 |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 20 021,82 | 7885,4 | 1281,0 | 3479,3 | 7056,0 | 276,82 | 43,3 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 5

**План реализации**

**муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области»** | **Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области** | **2022** | **69532,9** | **7885,4** | | **61647,5** | **0** | **0** |
| **2023** | **16206,7** | **1281,0** | | **14925,7** | **0** | **0** |
| **2024** | **105560,0** | **3479,3** | | **102080,7** | **0** | **0** |
| **2025** | **7056,0** | **7056,0** | | **0** | **0** | **0** |
| **2026** | **11 802,81** | **276,82** | | **11 525,99** |  |  |
| **2027** | **43,3** | **43,3** | |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  | **2022-2027** | **210 201,71** | **20 021,82** | | **190 179,89** | **0** | **0** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | **Комитет по ЖКХ Администрации ЛО** | 2022 | 9638,5 | 5015,5 | | 4623,0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2027 | 9638,5 | 5015,5 | | 4623,0 | 0 | 0 |
|  | | |
| Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  Благоустройство общественной территории у ДК «Юбилейный»\* | **Комитет по ЖКХ Администрации ЛО** | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 11 761,21 | 235,22 | | 11 525,99 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2029 | 11 761,21 | 235,22 | | 11 525,99 | 0 | 0 |
| Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | **Фонд содействия реформированию ЖКХ Комитет по строительству Администрации ЛО** | 2022 | 59395,5 | 2371,0 | | 57024,5 | 0 | 0 |
| 2023 | 15046,0 | 120,3 | | 14925,7 | 0 | 0 |
| 2024 | 102889,5 | 808,8 | | 102080,7 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2027 | 177331,0 | 3300,1 | | 174030,9 | 0 | 0 |
| **Процессная часть** | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 498,9 | 498,9 | | 0 |  |  |
| 2023 | 1160,7 | 1160,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2670,5 | 2670,5 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 7056,0 | 7056,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 41,6 | 41,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 43,3 | 43,3 | |  |  |  |
| 2022-2027 | 11471,0 | 11471,0 | | 0 | 0 | 0 |
| Выборочный капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 103,3 | 103,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 27,6 | 27,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 115,6 | 115,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022 – 2027 | 246,5 | 246,5 | | 0 | 0 | 0 |
| Содержание муниципального жилого фонда и нежилых помещений в МКД | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 395,6 | 395,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1133,1 | 1133,1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 769,7 | 769,7 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 556,0 | 556,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 41,6 | 41,6 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 43,3 | 43,3 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2027 | 2939,3 | 2939,3 | | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия направленные на реализацию проектов | Администрация Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2022 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1785,2 | 1785,2 | | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 6500,0 | 6500,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2027 | 8285,2 | 8285,2 | | 0 | 0 | 0 |

<1> Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, мероприятия, проекта – исполнитель/участник (при наличии).

**\*При условии получения средств из областного бюджета**

Таблица 6

**Сведения о налоговых расходах местного бюджета,**

**направленных на достижение цели муниципальной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения**

**Приозерского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота** | **Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу** | **Целевая категория налогоплательщиков** | **Показатели достижения целей госпрограммы** | **Финансовый год** | **Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.)** | | **Размер налогового расхода (тыс. руб.)** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | |
|  |  |  |  | **2022** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |
|  |  |  |  | **2023** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |
|  |  |  |  | **2024** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |
|  |  |  |  | **2025** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |
|  |  |  |  | **2026** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |
|  |  |  |  | **2027** | **Плановое значение** |  | **Плановое значение** |  |
|  |  |  |  | **Фактическое значение** |  | **Фактическое значение** |  |